**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****П/П** | **Наименование раздела** | **Описание содержания раздела** |
| 1. | **Название проекта (Тема проекта)** | ***Формирование культуры здоровья в современном образовательном пространстве*** |
| 2. | **Автор проекта** | Копач Анна Анатольевна, Безуглов Юрий Викторович edunvr@yandex.ru 89034519225 |
| 3. | **Проблема, на решение которой направлен проект** | Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса  |
| 4.  | **Целевая аудитория**  |  Обучающиеся, родители, педагоги  |
| 5 | **География реализации проекта** |  Краснодарский край, муниципальное образование город Новороссийск |
| **6** | **Цель проекта** |  Формирование культуры здоровья и приобщение к здоровому образу жизни обучающихся, родителей, педагогов. |
| **7.** | **Задачи проекта** | 1. анализ составляющих культуры здоровья и ее влияния на образовательную деятельность;
2. изучение и обобщение опыта работы педагогов по формированию культуры здоровья у обучающихся, родителей и педагогов;
3. ознакомление с приемами, позволяющими обеспечить психологическое здоровье;
4. развитие у целевой аудитории потребности в сохранении собственного здоровья.
 |
| **8.** | **Сроки реализации проекта**  |

|  |
| --- |
| Указать конкретные сроки проекта (с по )  |
| Сроки  | Мероприятия | Ответственный |
| Подготовительный этап  |
| 2020 – 2021 учебный год | - организация исследования уровня социальной компетенции «культура здоровья» обучающихся и педагогов школы, - изучение и анализ затруднений педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий, - организация и проведение семинарских занятий для педагогических работников по культуре здоровья с привлечением специалистов, - разработка модели ресурсного центра по формированию культуры здоровья на базе МАОУ СОШ №19».  - корректировка предметных программ, разработка Программы воспитания с приоритетным направлением «культура здоровья»,  - разработка курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здоровья.  | Копач А.А. |
| Основной этап  |
| 1. - 2022 учебный год
 | 1.Мониторинг здоровья обучающихся на начало и конец учебного года 2.Тестирование физической подготовленности обучающихся на начало и конец учебного года 3.Семинар для педагогов города «Сохранение здоровья педагога и здоровья обучающихся в образовательной среде», 4.Проведение открытых мероприятий: уроков, школьных кружков, секций, студий для родителей и педагогов.5.Выступление волонтёрских отрядов «Здоровое будущее».6.Проведение спортивных соревнований, праздников, конкурсов среди обучающихся, педагогов, родителей.6. Проведение обучающих семинаров «Культура здоровья обучающихся, педагогов, родителей (педагогические, психологические, физиологические, гастрономические аспекты). | Безуглов Ю.В.Копач А.А.Харыбина Е.В. |
| Аналитический этап  |
| Лето 2022 года. Анализ результатов деятельности центра. |

 |
| **9** | **Ресурсное обеспечение проекта**  |  Школа располагает квалифицированными кадрами: 32 педагога высшей категории (64%), 16 педагогов первой категории (32%) два педагога- психолога высшей категории, 2 медицинских работника, учитель – логопед высшей категории. Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по теме «Формирование здорового образа жизни обучающихся. В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, два спортивных зала, спортивная площадка. Столовая, предметные кабинеты и лаборатории. |
| **10** | **Источники и объем финансирования**  |  Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Всего – 1 млн. рублей, и в том числе:1)Объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта; - 300 тыс. рублей2) Объем привлеченных (благотворительных) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта – 100 тыс.рублей3) Объем дополнительно требуемых средств – 600 тыс. рублей. |
| **11** | **Ожидаемые результаты проекта**  | Более 2000 человек получат не только сведения о культуре здоровья и здоровом образе жизни, но и устойчивые навыки применения методик сохранения физического и психологического здоровья, навыки правильного питания и эффективной организации труда. |
| **12** | **Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта**  | Указать следующие обязательные (общие для всех проектов) показатели ожидаемой эффективности реализации Проекта;1. Общее число детей и взрослых, принимающих участи в мероприятиях Проекта - 2000человек;
2. Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь с использованием новых методик и технологий 200 семей
 |

ци