**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | **Наименование раздела** | **Описание содержания раздела** |
| 1. | **Название проекта (Тема проекта)** | ***Формирование культуры здоровья в современном образовательном пространстве*** |
| 2. | **Автор проекта** | Копач Анна Анатольевна, Безуглов Юрий Викторович [edunvr@yandex.ru](mailto:edunvr@yandex.ru) 89034519225 |
| 3. | **Проблема, на решение которой направлен проект** | Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса |
| 4. | **Целевая аудитория** | Обучающиеся, родители, педагоги |
| 5 | **География реализации проекта** | Краснодарский край, муниципальное образование город Новороссийск |
| **6** | **Цель проекта** | Формирование культуры здоровья и приобщение к здоровому образу жизни обучающихся, родителей, педагогов. |
| **7.** | **Задачи проекта** | 1. анализ составляющих культуры здоровья и ее влияния на образовательную деятельность; 2. изучение и обобщение опыта работы педагогов по формированию культуры здоровья у обучающихся, родителей и педагогов; 3. ознакомление с приемами, позволяющими обеспечить психологическое здоровье; 4. развитие у целевой аудитории потребности в сохранении собственного здоровья. |
| **8.** | **Сроки реализации проекта** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Указать конкретные сроки проекта (с по ) | | | | Сроки | Мероприятия | Ответственный | | Подготовительный этап | | | | 2020 – 2021 учебный год | - организация исследования уровня социальной компетенции «культура здоровья» обучающихся и педагогов школы,  - изучение и анализ затруднений педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий,  - организация и проведение семинарских занятий для педагогических работников по культуре здоровья с привлечением специалистов,  - разработка модели ресурсного центра по формированию культуры здоровья на базе МАОУ СОШ №19».  - корректировка предметных программ, разработка Программы воспитания с приоритетным направлением «культура здоровья»,  - разработка курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здоровья. | Копач А.А. | | Основной этап | | | | 1. - 2022 учебный год | 1.Мониторинг здоровья обучающихся на начало и конец учебного года  2.Тестирование физической подготовленности обучающихся на начало и конец учебного года  3.Семинар для педагогов города «Сохранение здоровья педагога и здоровья обучающихся в образовательной среде»,  4.Проведение открытых мероприятий: уроков, школьных кружков, секций, студий для родителей и педагогов.  5.Выступление волонтёрских отрядов «Здоровое будущее».  6.Проведение спортивных соревнований, праздников, конкурсов среди обучающихся, педагогов, родителей.  6. Проведение обучающих семинаров «Культура здоровья обучающихся, педагогов, родителей (педагогические, психологические, физиологические, гастрономические аспекты). | Безуглов Ю.В.  Копач А.А.  Харыбина Е.В. | | Аналитический этап | | | | Лето 2022 года. Анализ результатов деятельности центра. | | | |
| **9** | **Ресурсное обеспечение проекта** | Школа располагает квалифицированными кадрами: 32 педагога высшей категории (64%), 16 педагогов первой категории (32%) два педагога- психолога высшей категории, 2 медицинских работника, учитель – логопед высшей категории. Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по теме «Формирование здорового образа жизни обучающихся.  В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, два спортивных зала, спортивная площадка. Столовая, предметные кабинеты и лаборатории. |
| **10** | **Источники и объем финансирования** | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Всего – 1 млн. рублей, и в том числе:  1)Объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта; - 300 тыс. рублей  2) Объем привлеченных (благотворительных) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта – 100 тыс.рублей  3) Объем дополнительно требуемых средств – 600 тыс. рублей. |
| **11** | **Ожидаемые результаты проекта** | Более 2000 человек получат не только сведения о культуре здоровья и здоровом образе жизни, но и устойчивые навыки применения методик сохранения физического и психологического здоровья, навыки правильного питания и эффективной организации труда. |
| **12** | **Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта** | Указать следующие обязательные (общие для всех проектов) показатели ожидаемой эффективности реализации Проекта;   1. Общее число детей и взрослых, принимающих участи в мероприятиях Проекта - 2000человек; 2. Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь с использованием новых методик и технологий 200 семей |

ци